## Deployment Tracker
Box Number | Sound sensor ID | T &RH sensor ID | ADC ID | SD Module ID | Arduino ID | PCB ID | RTC ID | RTC Sync Date | Cellular Module ID | Cellular Module Name | Cellular Module Code Version | Cellular module programming date | Arduino code version | Arduino Programming Date | Deployment Date | Start Time | Location | Coordinates | Notes
01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |  | e00fce688d4f56458911d5b9 | 01 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/20/2025 | 13:17 | Siever st & Tiffany Moore Tot Park | 42.309,-71.091
02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |  | e00fce6822227e153393a08f | 02 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/27/2025 | 11:24 | Blue Hill @ Seaver St | 42.3050352, -71.0848431
03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |  | e00fce68f3289e7bea49fe45 | 03 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/25/2025 | 15:42 | Dudley @ Fcottage | 42.3214532, -71.0721814 |  | Box Number | BOX Number based on the label on each box.
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |  | e00fce68773dd3b2c9843acb | 04 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/25/2025 | 14:48 | Didley @ Blue Hill | 42.3248193, -71.0750074 |  | Sound sensor ID | Sticker number on the sound sensor located behind the electronics side
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |  | e00fce684a184e44e3856757 | 05 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/25/2025 | 15:15 | George @ Shirley | 42.3238184, -71.0711447 |  | T & RH sensor ID | Sticker number on the yellow cable infor sticker of the T & RH sensor
06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |  | e00fce68d97cb69773311ba4 | 06 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/25/2025 | 16:16 | Waverly @ Warren | 42.3214453, -71.082034 |  | ADC ID | Sticker number on the ADC located under the electronics side
07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |  | e00fce68be7c34a7152a7849 | 07 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/26/2025 | 10:36 | Kroc Centre | 42.3190030, -71.0699431 |  | SD Module ID | Sticker number on the SD Module located under the elctronics side
08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |  | e00fce682a3c3a77e8d5cef9 | 08 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/26/2025 | 10:54 | Magnolia @ Lingard | 42.3166749, -71.0707997 |  | Arduino ID | Written number under the electronics side of the Arduino
09 | 09 | 51 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |  | e00fce68cd4bb76b1b85dbe7 | 09 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/27/2025 | 10:40 | Franklin Park | 42.3046873, -71.0955525 | Changed temperature sensor on 07/22/2025 | PCB ID | Sticker number on PCB loacted on the electronics side
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | e00fce68d1acaa69840e983f | 10 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/26/2025 |  | Magnolia @ Wayland | 42.314058, -71.0720164 |  | RTC ID | Sticker number on RTC located on the electronics side
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | e00fce68a5b2cebf4cadf211 | 11 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/26/2025 | 13:17 | Hollander st | 42.3157997, -71.0887256 |  | RTC Sync Date | The day the RTC was last synced to UTC time
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | e00fce68cb9b730d1fdeb3ac | 12 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/26/2025 | 11:40 | Blue Hill @ Maywood | 42.316419, -71.0781852 |  | Cellular Module ID | Version of the particle code that is running on the cellular module in the box
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | e00fce6859cf08424ab70193 | 13 | BlueHill2_6 | 2025-06-18 | CS20250613 | 2025-06-18 | 06/26/2025 | 12:05 | Blue Hill @ Dacia | 42.3141877, -71.0789912 |  | Cellular Module Name | Name assigned to each module on the particle website
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | e00fce682c905f7d061a9fc5 | 14 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 |  |  |  |  | Changed the RTC battery on 7/21/2025 | Cellular Module Code Version | Version of the arduino code that is running on the box
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | e00fce68fc48228349c6fa9b | 15 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | [5 empty] | Cellular module programming date | Date the cellular module was programmed
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | e00fce6801e43b34ca838824 | 16 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | [5 empty] | Arduino code version | Version of the arduino code that is running on the box
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | e00fce6895fb748aadf4347f | 17 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 |  |  |  |  | Changed the RTC battery on 7/21/2025 | Arduino Programming Date | Date the arduino was programmed
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | e00fce689ed0d46b5529b37a | 18 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/27/2025 | 9:45 | Elm Hill Ave | 42.3082767, -71.0886139 |  | Deployment Date | Date the box was deployed
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | e00fce6897349dcaadb7b012 | 19 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/26/2025 | 12:23 | Quincy @ Dacia | 42.3142633, -71.0780641 |  | Start Time | Time when the box was started out in the field
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | e00fce6821c5d991c26b8f74 | 20 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/26/2025 | 14:38 | Schuyler st | 42.3086645, -71.0858625 |  | Location | Rough location which includes locality name and street name
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | e00fce68fc0b02b755278fd4 | 21 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | [5 empty] | Coordinates | Exact coordinates of where the box is located
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | e00fce688866629b967ad1c0 | 22 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/27/2025 | 10:59 | Blue Hill @ Columbia Road | 42.3039870, -71.0849420
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  | e00fce68f1266851ada437a3 | 23 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/26/2025 | 13:33 | Freedom House Warren St | 42.3108226, -71.0832951
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | e00fce6894d3f8daab014642 | 24 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 07/15/2025 | 16:01 | Samuel W. Mason Elementary | 42.3261204,- 71.0706918
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | e00fce68e81a4b82eaf0e779 | 25 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/26/2025 | 14:06 | Geneva @ Blue Hill | 42.3088432, -71.0828049
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 07/18/2025 | e00fce68e450b9311f8252c3 | 26 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | CS20250613 | 2025-05-16 | 06/27/2025 | 10:12 | Sonoma St | 42.308337, -71.0870204
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 07/18/2025 | e00fce68c9ed1df3f8e2d2f9 | 27 | BlueHill2_6 | 2025-05-16 | [6 empty] | Changed the RTC battery on 8/01/2025
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 07/18/2025 | e00fce685cd2027fd2484c3e | 28 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 08/01/2025 | e00fce68ba6e01f466e2b959 | 29 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 08/01/2025 | e00fce6880e944172c49cfd9 | 30 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 08/01/2025 | e00fce68682876ad21143888 | 31 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 08/01/2025 | e00fce689495e369536fcad7 | 32 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 08/01/2025 | e00fce68430da86efd5d0e91 | 33 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  | e00fce689901fcf4cd677c9a | 34 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | e00fce687151b0efcb830758 | 35 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | e00fce68e21e8a5345f4e995 | 36 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  | e00fce684e13ce8695c5858a | 37 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | e00fce684c4c2b48532409de | 38 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |  | e00fce689eb124b380614cab | 39 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | e00fce687917e99dee0d69c9 | 40 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |  | e00fce689e04b8d421dbc3e6 | 41 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | e00fce68d3d422e69d735a96 | 42 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  | e00fce680b2e2f19bcd46df8 | 43 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | e00fce6889265f915232cc01 | 44 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | e00fce684f68ac11f32133a3 | 45 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  | e00fce68dde6d8dcf1a69540 | 46 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | e00fce682d33dce2e558f0ae | 47 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  | e00fce68c69df23b06ac4fcd | 48 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |  | e00fce68cdc527709b827f96 | 49 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | e00fce68faedcae4a8bdde9e | 50 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
51 | [8 empty] | e00fce68982f48df472d5123 | 51 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
52 | [8 empty] | e00fce6808b9077468904f69 | 52 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
53 | [8 empty] | e00fce6857b1ec7ab7e4545d | 53 | BlueHill2_6 | 2025-05-16
54
55

## BOX Health Checklist
Box Number | 2025-02-07 | 2025-03-07 | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 2025-06-07 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 7/13/2025 | 7/14/2025 | 7/15/2025 | 7/16/2025 | 7/17/2025 | 7/18/2025 | 7/19/2025 | 7/20/2025 | 7/21/2025 | 7/22/2025 | 7/23/2025 | 7/24/2025 | 7/25/2025 | 7/26/2025 | 7/27/2025 | 7/28/2025 | 7/29/2025 | 7/30/2025 | 7/31/2025 | 2025-08-01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | 2025-06-07: Legend
32 | 2025-07-07: All ok box calledn in; 2025-09-07: Notes:
33 | 2025-07-07: Box did not call in; 2025-09-07: BOX 09 was brought back to the lab from te field on Tuesday 07/15/2025 at 15:30 it was taken down. We have put this box on hold until the issue is diagnosed.,
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55